## Cronograma
Ordem | Etapa | Data de início Previsto | Data de fim Previsto | Valor Orçado | Data de Início | Data de Fim | Valor Pago
1 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação | 2026-08-01 12:00 | 2026-08-31 12:00 | 8000 | 2026-08-01 12:00 | 2026-09-01 12:00 | 8274.04
2 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  |  | 32000 |  |  | 31288.47
3 | ETAPA 3 - Terraplenagem |  |  | 0 |  |  | 0
4 | ETAPA 4 - Fundações |  |  | 0 |  |  | 0
5 | ETAPA 5 - Estrutura |  |  | 0 |  |  | 0
6 | ETAPA 6 - Alvenaria e vedações |  |  | 0 |  |  | 0
7 | ETAPA 7 - Cobertura |  |  | 0 |  |  | 0
8 | ETAPA 8 - Instalações elétricas e hidráulicas |  |  | 0 |  |  | 0
9 | ETAPA 9 - Impermeabilização |  |  | 0 |  |  | 0
10 | ETAPA 10 - Revestimentos e acabamentos |  |  | 0 |  |  | 0
11 | ETAPA 11 - Esquadrias, louças, metais e mobiliário |  |  | 0 |  |  | 0
12 | ETAPA 12 - Área externa, paisagismo, testes e entrega |  |  | 0 |  |  | 0