## Pagamentos
ID | Etapa | Subitem | Data pagamento | Quantidade | Unidade | Descrição | Observações | Fornecedor | Contato fornecedor | Nome do funcionário | Chave Pix | Valor | Status | Data agendamento | Data entrega | Forma de pagamento | Links de cotação | Documentos
21 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  |  |  |  | Laje Protendida |  | Tiago Vogel |  |  |  | 11500 | Em negociação
20 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  | 2026-09-03 12:00 | 3000 | Unidades | Tijolos 9 furos 14 x 19 x 24 (R$ 1.900,00 milheiro) |  | Olaria Grimm - Renan | 53 99988-4636 |  |  | 5500 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1eevICSYjcwOf4eFES8t5-yHPvuD7eFtA/view?usp=drive_link
19 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  | 2026-09-01 12:00 | 20 | Caixas | Aditivo Impermeabilizante Quart Tecplus Top 18kg |  | Kasa Obra - Josi | 53 99948-4536 |  |  | 998 | Concluído | 2026-09-04 12:00 |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1Ut8xOHpPOAd6YR9ihbOZdnYFej1unv-O/view?usp=drive_link
18 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  | 2026-08-31 12:00 |  |  | Frete Ferros Barra Reta |  | Arcelormittal Brasil - Douglas | 53 99940-4549 |  | 22.250.566/0001-04 | 170 | Concluído | 2026-09-03 12:00 |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1DvEp_TlOY0flHoBurEcCFLxgLgnxpIoq/view?usp=sharing
17 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  | 2026-08-31 12:00 |  | Peças | Ferros Barra Reta |  | Arcelormittal Brasil - Douglas | 53 99940-4549 |  |  | 11491.67 | Concluído | 2026-09-02 12:00 |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/11PDVrPJroYIBzz74DQlJ-5nrAq3PGsvD/view?usp=drive_link
16 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  | 2026-08-31 12:00 | 438 | Peças | Peças de madeira serrada |  | Madereira e Serraria Fortaleza |  |  | 53 981540434 | 5663 | Concluído | 2026-08-31 12:00 | 2026-08-31 12:00 | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1QyvE40BNL-lNv_VtZTu0jnns64oyUUa7/view?usp=drive_link
15 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  | 2026-08-31 12:00 | 15 | Galões | Aditivo Impermeabilizante Injetec 5L Vbrasil Hidrofugante Incolor |  | Mercado Livre |  |  |  | 1425 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1A6_j6DTTqMY8OWbFzAnI1PhvDZOY6BIw/view?usp=drive_link
14 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  | 2026-08-28 12:00 | 20 | Caixas | Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L |  | Tumeleiro |  |  |  | 1525.4 | Concluído |  |  | CARTAO |  | https://drive.google.com/file/d/1EaLewE0syp5r8JIJC1MlSVs6JjGjhxfq/view?usp=drive_link
13 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  | 2026-08-28 12:00 | 20 | Caixas | Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L |  | Tumeleiro |  |  |  | 1525.4 | Concluído |  |  | CARTAO |  | https://drive.google.com/file/d/1RcWM1xXmjv-At_nvvo0CJHVnhWOEfFg1/view?usp=drive_link
12 | ETAPA 2 - Serviços preliminares e canteiro |  | 2026-08-21 12:00 |  |  | Poste de luz da CEEE e mureta de muro da Corsan |  | JVI Postes | 53 98448-9862 |  | 11483414000135 | 2990 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1wTPWZASC4Wr_AT8GKZFTeQudYicf2ZOA/view?usp=drive_link
11 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-08-10 12:00 |  |  | Taxa de Expediente da Regularização (Alvará) |  | Prefeitura |  |  |  | 83.98 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1-wlQJeWC4NNZNbHnrBUwSdrhiIMDgVCE/view?usp=drive_link
10 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-08-10 12:00 |  |  | Taxa de Regularização do Processo (Alvará) |  | Prefeitura |  |  |  | 194.19 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1AtEK48ZtoI8tGC6XudL9Q7s8XRVnV0RO/view?usp=drive_link
9 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-08-04 12:00 |  |  | Entrada Contrato |  | Engenheiro |  |  |  | 5000 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/139_MMDLW4sPt0vmZTn1b15fjKuzcOZLV/view?usp=drive_link
8 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-08-03 12:00 | 2 | Unidades | Protetor de Câmera de Segurança Universal Resistente Contra Sol e Chuva Poeira |  | Shoppe |  |  |  | 79.9 | Concluído |  |  | CARTAO |  | https://drive.google.com/file/d/1KAFrtKEDjYG6f0-KkbaHndDnRP9qiLO9/view?usp=drive_link
7 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-07-05 12:00 | 2 | Unidades | Câmeras Intelbras |  | Amazon |  |  |  | 610.06 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1m3PgZnxqzHkbBXf0EZ1EA-V-iel1U3kj/view?usp=drive_link
6 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-06-24 12:00 |  |  | Deslocamento do container para o terreno da obra | [5 empty] | 350 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1sP7wnbLX6b1PDyyqvQp9Xqz_WqtRowFO/view?usp=drive_link
5 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-02-19 12:00 |  |  | Custas Engenheiro |  | Engenheiro |  |  |  | 980 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1J34-6f_-FsdwWejFldKBVBAVTWtKXuOJ/view?usp=drive_link
4 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-02-05 12:00 |  |  | Custas Unificação Parte 3 |  | Prefeitura |  |  |  | 700 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1AztJiq6wnZjL6Naj0yRgTed1dshsT0pS/view?usp=drive_link
3 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-01-27 12:00 |  |  | Custas Unificação Parte 2 |  | Prefeitura |  |  |  | 108.39 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/15W7DZKuST6euO5NPlmjK1n_p1ydgPF1E/view?usp=drive_link
2 | ETAPA 1 - Projetos, licenças e preparação |  | 2026-01-12 12:00 |  |  | Custas Unificação Parte 1 |  | Prefeitura |  |  |  | 167.52 | Concluído |  |  | PIX |  | https://drive.google.com/file/d/1drUsOXohWRnrCFaqdd0PgNJZOT5crreY/view?usp=drive_link

## Links e documentos
Pagamento ID | Descrição do pagamento | Tipo | Título | Link
20 | Tijolos 9 furos 14 x 19 x 24 (R$ 1.900,00 milheiro) | Documento | Tijolos 9 furos 14 x 19 x 24 | https://drive.google.com/file/d/1eevICSYjcwOf4eFES8t5-yHPvuD7eFtA/view?usp=drive_link
19 | Aditivo Impermeabilizante Quart Tecplus Top 18kg | Documento | Aditivo Impermeabilizante Quart Tecplus Top 18kg | https://drive.google.com/file/d/1Ut8xOHpPOAd6YR9ihbOZdnYFej1unv-O/view?usp=drive_link
18 | Frete Ferros Barra Reta | Documento | Frete Ferros Barra Reta | https://drive.google.com/file/d/1DvEp_TlOY0flHoBurEcCFLxgLgnxpIoq/view?usp=sharing
17 | Ferros Barra Reta | Documento | Ferros Barra Reta | https://drive.google.com/file/d/11PDVrPJroYIBzz74DQlJ-5nrAq3PGsvD/view?usp=drive_link
16 | Peças de madeira serrada | Documento | Peças de madeira serrada | https://drive.google.com/file/d/1QyvE40BNL-lNv_VtZTu0jnns64oyUUa7/view?usp=drive_link
15 | Aditivo Impermeabilizante Injetec 5L Vbrasil Hidrofugante Incolor | Documento | Aditivo Impermeabilizante Injetec 5L Vbrasil Hidrofugante Incolor | https://drive.google.com/file/d/1A6_j6DTTqMY8OWbFzAnI1PhvDZOY6BIw/view?usp=drive_link
14 | Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L | Documento | Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L | https://drive.google.com/file/d/1EaLewE0syp5r8JIJC1MlSVs6JjGjhxfq/view?usp=drive_link
13 | Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L | Documento | Aditivo Impermeabilizante Contra Umidade Viapol 18L | https://drive.google.com/file/d/1RcWM1xXmjv-At_nvvo0CJHVnhWOEfFg1/view?usp=drive_link
12 | Poste de luz da CEEE e mureta de muro da Corsan | Documento | Poste de luz da CEEE e mureta de muro da Corsan | https://drive.google.com/file/d/1wTPWZASC4Wr_AT8GKZFTeQudYicf2ZOA/view?usp=drive_link
11 | Taxa de Expediente da Regularização (Alvará) | Documento | Taxa de Expediente da Regularização (Alvará) | https://drive.google.com/file/d/1-wlQJeWC4NNZNbHnrBUwSdrhiIMDgVCE/view?usp=drive_link
10 | Taxa de Regularização do Processo (Alvará) | Documento | Taxa de Regularização do Processo (Alvará) | https://drive.google.com/file/d/1AtEK48ZtoI8tGC6XudL9Q7s8XRVnV0RO/view?usp=drive_link
9 | Entrada Contrato | Documento | Entrada Contrato Engenheiro | https://drive.google.com/file/d/139_MMDLW4sPt0vmZTn1b15fjKuzcOZLV/view?usp=drive_link
8 | Protetor de Câmera de Segurança Universal Resistente Contra Sol e Chuva Poeira | Documento | Protetor de Câmera de Segurança Universal Resistente Contra Sol e Chuva Poeira | https://drive.google.com/file/d/1KAFrtKEDjYG6f0-KkbaHndDnRP9qiLO9/view?usp=drive_link
7 | Câmeras Intelbras | Documento | Câmeras Intelbras | https://drive.google.com/file/d/1m3PgZnxqzHkbBXf0EZ1EA-V-iel1U3kj/view?usp=drive_link
6 | Deslocamento do container para o terreno da obra | Documento | Deslocamento do container para o terreno da obra | https://drive.google.com/file/d/1sP7wnbLX6b1PDyyqvQp9Xqz_WqtRowFO/view?usp=drive_link
5 | Custas Engenheiro | Documento | Custas Engenheiro | https://drive.google.com/file/d/1J34-6f_-FsdwWejFldKBVBAVTWtKXuOJ/view?usp=drive_link
4 | Custas Unificação Parte 3 | Documento | Custas Unificação Parte 3 | https://drive.google.com/file/d/1AztJiq6wnZjL6Naj0yRgTed1dshsT0pS/view?usp=drive_link
3 | Custas Unificação Parte 2 | Documento | Custas Unificação Parte 2 | https://drive.google.com/file/d/15W7DZKuST6euO5NPlmjK1n_p1ydgPF1E/view?usp=drive_link
2 | Custas Unificação Parte 1 | Documento | Custas Unificação Parte 1 | https://drive.google.com/file/d/1drUsOXohWRnrCFaqdd0PgNJZOT5crreY/view?usp=drive_link